金坛市教育局文件

坛教人字〔2015〕6号

关于印发《2015年金坛市中小学

师干训工作意见》的通知

各中小学、幼儿园、局属各单位：

现将《2015年金坛市中小学师干训工作意见》印发给你们，请认真对照执行。

金坛市教育局

2015年3月6日

金坛市教育局办公室                         2015年3月6日印发

2015年金坛市中小学师干训工作意见

金坛市教育局

一、指导思想

积极贯彻省市教育中长期发展规划，认真落实省、市师训部门师干训重点工作，按照教育现代化推进工作要求，规范、有序地开展好我市中小学教师培训工作。坚持以师德建设为首，以教师专业发展为核心，强化“项目培训”管理要求，认真规划、组织好市级项目培训，同时做好校本培训的指导、管理工作，积极推进联片研修，督促学校扎实开展校本培训；强化教师继续教育制度管理，系统、规范地做好教师继续教育课时规划及管理认定等工作；加强专业引领工作，加强全员培训，规范开展教师教学竞赛活动，促进我市教师专业发展水平的进一步提升。

二、实施原则

1．以人为本，按需培训。遵循以人为本理念和立德树人的根本要求，围绕教师专业发展的需求开展培训工作，根据不同学段、不同学科和不同层次教师的发展需求，开展针对性的培训和指导工作，为教师专业成长提供有效服务。

2．系统规划，突出重点。依据教师专业发展和学科课程规律，对我市教师培训工作进行系统规划，培训内容上突出课程规划、课程执行等内容，着力帮助教师解决教育教学中的实际问题，切实提高教师的课程实施水平；培训对象上坚持面向全体，同时突出重点，向农村教师、新教师倾斜，以促进我市教师队伍的整体发展。

3．明确责任，分级管理。依据管理职责，切实做好市级培训及校本培训工作，建设开放灵活的培训体系。进一步加强中小学教师继续教育制度建设，严格教师培训管理，健全教师培训网络管理平台，提高教师培训工作的规范性。

三、主要工作

1．围绕中心工作，开展重点项目培训

以教学为中心，围绕“2015教学质量效益深化年”目标任务，重点开展“教学常规达标”、“学校课程建设”、“数字化学习”、“校长及骨干教师业务提升”、“教师专业标准研学”、“研训员高级研修”等项目培训活动，确保中心工作的有效落实，促进我市教育的内涵提升。按照项目管理的要求做好项目规划、资源整合、过程管理、考核评价等工作，保障培训效能。

2．立足学科研修，提升教师专业素养

从教育现代化建设和深化课程改革的新形势和新要求出发，立足学科开展研修活动。重点开展中小学教师专业标准学习、新修课程标准、学科课程建设与发展、学科关键能力、微课程建设、信息技术与学科教学整合等项目研修活动。举办专题学习、观摩交流活动，促进广大教师进一步更新教育理念，改进教学方式，提升专业发展水平；同时，根据省、市计划安排，规范、有序地组织教师教学基本功竞赛、评优课、专项竞赛活动。根据我市教育及教师专业发展实际，选择若干项目开展单项比赛活动，突出专业性，体现务实性。

3．明确发展目标，开展分层分级培训

根据我市师资队伍现状及发展要求，分层分级开展培训，促进各层次教师的专业发展。加强中小学校级领导专项培训，举办校长课程建设沙龙等活动，促进校领导进一步更新办学理念，提升课程领导力；加强骨干教师队伍建设。按照金坛市名教师工作室建设规程抓好第二批名教师工作室的管理工作，充分发挥名优教师的引领、辐射作用。开展各类骨干教师的提高培训，举办骨干教师教学业务竞赛活动。举办名优教师教学研讨会、优秀教师专业成长论坛等活动，进一步发挥优秀教师的引领辐射作用，促进其进一步提升专业发展水平；支持“草根工作室”（各类教师自主发展团队）开展自主创新研修活动，举办专题研讨活动，为其发展提供必要的保障，促进一线教师的自主专业发展；继续做好新教师“入岗培育”工作，加强过程管理和阶段考核，促进新教师的快速成长；举办好“金沙公开课”(原名为“周末教育讲坛”)活动，公开征求课程内容，提供菜单式课程，突出学校课程建设、教学常规管理和教师专业发展等重点。全年举办20期左右，不断丰富内容，改进形式，力求做好、做亮品牌项目；以金坛市教育研究与培训中心更名为金坛市教师发展中心为契机，完善管理机制，加强专、兼职研训员队伍建设，不断提升研训工作水平。

4．支持校本研修，促进学校主动发展

继续推进中小学校本培训项目化管理工作，开展校本培训项目申报及评比活动，举行主题学习、现场观摩交流等活动，督促学校抓实校本培训规划及过程管理，提升培训效能；完善联片研修制度，规范工作程序，组织相关研训员参与片级研修指导活动，提高片级活动的针对性和有效性；加大城乡结对研修、骨干交流支教等工作力度，支持薄弱学校及薄弱学科建设，支持农村学校教师的专业发展。同时，组织教师基本功竞赛及评优课获奖者赴全市中小学开展教学展示、“送课下乡”等活动，以放大优质教育资源的作用，促进区域教育的均衡发展。

5．开展网络研修，改善教师培训方式

根据教育教学发展的新要求，努力搭建相关平台，开展专题培训，积极实践“云教育”“e学习”方式，引导学校及教师学习并运用现代技术开展教学和教育研修活动，积极推进教师网络研修社区建设，推动教师网上和网下研修结合、虚拟学习和教学实践结合的混合学习；推动网络研修与校本研修整合，引进优质培训资源，建立校本研修良性运行机制，切实发挥校本研修的基础作用，提高研修效能；组织好“精品课”“微课程”拍摄、采集、评比、应用等工作；加强过程管理，引导学校和教师积极、有效利用省“教育资源”网、省教研室“教学新时空”、常州市教育资源网及金坛教育研训网等平台获取教育资源、开展网络研修，不断拓展教师研修时空，提高研修效能。

四、保障措施

1.加强组织领导，增强责任意识。教师是立教之基，各校、各部门要把教师培训摆在教育工作的重要位置，依据相关法规及政策，加大工作力度和政策保障；校长是学校教师继续教育工作的第一责任人，各校必须建立健全相关制度和机构，专人具体负责教师培训工作，确保相关工作能落实到位。

2.健全教师培训经费保障机制。健全中小学教师培训专项经费管理制度，提高教师培训经费使用效益。学校按年度公用经费预算总额的5%安排教师培训经费。各校应健全教师培训费用报销制度，支持教师参加各类培训。

3.形成教师培训的约束激励机制。健全教师继续教育网络管理平台，规范培训课时认定，规范教师培训证书制度，建立教师培训管理档案，努力实现教师培训管理信息化、制度化。将教师完成培训学时和培训考核情况作为教师考核和职务聘任的必备条件和重要依据。

4.加强培训者队伍建设。按照专兼结合的原则，以研训中心研训员为主体，同时聘请理论功底扎实、实践经验丰富的专家和中小学一线优秀教师担任兼职教师，建设一支素质优良、结构合理的教师培训者队伍。加强对培训者的专项培训，不断提升培训者的专业水平。研训中心按照相关政策及要求，系统制订教师研修计划及方案，以项目管理方式推进，研训员重点做好学科教师培训工作，突出教育理念、学科思想、课程标准、教材教法、教学新技术等方面的培训，切实提高培训效能

2015年2月28日

2015年金坛市中小学（幼儿园）教师、干部培训项目安排表

| 序号 | 项目名称 | 培训内容 | 培训对象 | 计划 人数 | 计划 学时数 | 实施时间 | 培训形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学常规建设专项研修 | 学科教学常规达标“作业”、“辅导”专项培训 | 全体教师 | 4500 | 20－24 | 3－12月 | 集中与分散相结合 |
|  |  |  | 分学科 |  |  |  |  |
| 2 | 学校课程建设专项培训 | 课程理论；学校课程建设策略与方法等 | （1）校长班 | 60 | 32－40 | 全年 | 组班 |
|  |  |  | （2）学科骨干 | 200 | 24－32 | 全年 | 组班 |
| 3 | 学校特色发展沙龙 | 学校特色建设；学校文化建设等 | 校长 | 20 | 40 | 每月一次 | 组班 |
| 4 | 教育测量与评价方法专项研修 | 教育测量理论与方法；命题策略与技术；教育统计与评价等 | 研训员、命题中心组成员、学校分管领导等 | 150－200 | 32 | 4－11月 | 组班 |
| 5 | 教科研方法专项研修 | 教科研方案编制技术；项目论证；专题研讨；主题观摩等 | 专、兼职研训员；工作室领衔人；学校分管领导等 | 120 | 48 | 4－8月 | 集中与分散相结合 |
| 6 | 教师学科素养提升培训 | 学科前沿理论；学科专业知识；专业技能等 | 全体教师 | 4500 | 28－52 | 全年 | 集中与分散相结合 |
| 7 | 教学管理高级研修 | 教育管理、新课程等理论；实践考察交流 | 中小学分管校长、教务主任 | 80 | 64 | 全年 | 组班 |
| 8 | 初中骨干教师专业提升高级研修 | 教育教学理论；课题引领；示范交流等 | 部分学科带头人、骨干教师 | 25 | 80 | 全年 | 组班 |
| 9 | “数字化学习”技术应用培训 | e学习理念及方法；微视频等技术应用；网络研修技术等 | 电教中心组成员、试点校教师、名教师工作室领衔人、学校技术骨干 | 200 | 80 | 全年 | 集中与分散相结合 |
| 10 | 小班化教育专项研修 | 理论研修；教学方式；观摩交流；实践研讨 | 试点校教师、研训员等 | 500人次 | 32 | 全年 | 组班 |
| 11 | 研训员专业提升高级研修 | 理论研修；主题研修；实践交流 | 专、兼职研训员；名教师工作室领衔人 | 90 | 60 | 7－8月 | 组班 |
| 12 | 幼儿教师专业素养提升培训 | 理论研修；教育实践能力；专业技能 | 全体幼儿教师 | 500 | 56 | 全年 | 集中与分散相结合 |
| 13 | 兼课教师专业培训 | 学科专业知识；教学方法；典型课例研讨等 | 小学科学、品德、综合实践、初中地理等兼课教师 | 350 | 16－24 | 6－8月 | 集中与分散相结合 |
| 14 | 理科实验教学专项培训 | 理科实验教学理论与方法；实验操作技能；自制仪器等 | 中小学理科教师 | 320 | 16－32 | 4月；10月 | 集中与分散相结合 |
| 15 | 金沙公开课（原周末讲坛） | 教育教学理论、教学经验、名优教师经验等 | 全市教师 | 5000人次 | 20场 | 全年 | 集中培训 |
| 16 | 新教师入岗培育 | 学科教学常规和专业教育理论等 | 全体新教师 | 63 | 120 | 全年 | 集中与分散相结合 |
| 17 | 体育教师培训班 | 武术教学技巧、课堂教学能力 | 全市中小学体育教师 | 320 | 40 | 3-11月 | 集中培训、观摩 |
| 18 | 校园网络安全培训 | 网络安全设备管理使用 | 网络管理员 | 60 | 16 | 4月 | 集中培训 |
| 19 | 校医培训 | 健康教育、常见病、传染病防治 | 校医 | 60 | 4 | 4月 | 集中培训 |
| 20 | 裁判员培训 | 篮球、足球 | 部分教师 | 100 | 8 | 6月 | 集中培训 |
| 21 | 保教工作培训班 | 幼儿教师保教常规 | 各幼儿园保教人员 | 600 | 24 | 7月8日 | 集中培训 |
| 22 | 音乐教师培训班 | 基训和教材歌曲、舞蹈编导、专业特长 | 全体音乐教师 | 136 | 200 | 7-8月 | 集中 |
| 23 | 美术教师培训班 | 书法、国画、油画等知识、临摹及创作 | 中小学美术教师 | 150 | 60 | 7-8月 | 集中 |
| 24 | 学校保安人员培训 | 职业道德、劳动纪律、劳动技能 | 校园专职保安人员 | 140 | 16 | 7-8月 | 集中培训 |
| 25 | 实验教学管理培训 | 实验管理规范化 | 实验管理员 | 65 | 8 | 8月 | 集中 |
| 26 | 报账员培训 | 财务知识 | 报账员 | 70 | 8 | 8月 | 集中培训 |
| 27 | 食堂管理人员和从业人员培训 | 食品卫生安全 | 学校食堂负责人、从业人员 | 300 | 4 | 8月 | 集中培训 |
| 28 | 会计继续教育 | 财务知识 | 持会计证人员 | 80 | 24 | 8-9月 | 集中培训 |
| 29 | 统计继续教育 | 统计知识 | 持统计证人员 | 70 | 24 | 8-9月 | 集中培训 |
| 30 | 骨干音乐教师培训班 | 专业特长 | 骨干音乐教师 | 25 | 200 | 每周一次 | 集中培训 |
| 31 | 社区教育培训班 | PPT制作、教科研能力、课程研发能力 | 社区教育工作者 | 100 | 80 | 两月一次 | 远程、 集中培训 |
| 32 | 民办教育培训班 | 政策法规、消防知识、教育管理 | 机构负责人及工作人员 | 150 | 20 | 两月一次 | 集中培训、观摩 |
| 33 | 综合督导评估专家培训班 | 业务培训 | 幼儿园督导评估专家组成员 | 15 | 8 | 待定 | 集中培训 |
| 34 | 班主任培训 | 班级管理 | 班主任 | 100 | 16 | 待定 | 集中培训 |
| 35 | 党员干部春训班 | 十八届四中全会精神 | 全市中小学中层以上干部 | 550 | 4 | 2月7日 | 集中培训 |
| 36 | 幼儿园园长课程领导力培训班 | 课程设制、幼儿园教育教学常理 | 幼儿园园级领导 | 70 | 24 | 4-7月 | 集中培训 |
| 37 | 学校新建项目校长总务培训班 | 学校基建、文化建设规划管理 | 新建项目校校长、总务 | 12 | 16 | 6月 | 集中培训 |
| 38 | 责任督学培训班 | 业务培训 | 责任督学 | 35 | 28 | 7-8月 | 集中培训 |
| 39 | 办公室主任培训班 | 舆情应对、办公室工作能力提升 | 学校办公室主任、舆情小组成员 | 72 | 12 | 7-8月 | 集中培训、观摩 |
| 40 | 德育干部培训 | 学校德育工作 | 学校德育干部 | 100 | 16 | 7-8月 | 集中培训 |
| 41 | 中学校长培训班 | 学校管理，课程建设、教育教学改革、校园文化建设等 | 高中、初中校长、书记 | 45 | 40 | 8月 | 集中培训 |
| 42 | 小学校长培训班 | 学校管理，课程建设、教育教学改革、校园文化建设等 | 小学（幼儿园）校长、园长、书记 | 45 | 40 | 8月 | 集中培训 |
| 43 | 后备干部培训班 | 学校管理 | 校级后备干部 | 30 | 40 | 8-12月 | 集中培训 |
| 44 | 学校纪检信访员培训 | 形势与任务 | 纪检信访员 | 60 | 16 | 8月 | 集中培训 |